## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 1:30 | LV-Einheit | Workshop "Projektplanung und Projektmanagement mit GitLab"
2021-03-08 | 1:30 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-03-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Aufgabenaufteilung und Besprechung
2021-03-12 | 1:00 | Softwarekonzept | Diskussion UML
2021-03-12 | 7:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-13 | 0:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-14 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Erstellen der README Datei
2021-03-14 | 1:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-14 | 3:00 | Softwarekonzept | Gruppendiskussion der Ergebnisse und Korrektur
2021-03-16 | 1:45 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-16 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Finalisieren der Konzeptbeschreibung, Erstellen von Issues und Milestones
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-03-26 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Festlegen REST Endpoints
2021-03-27 | 1:45 | Software/System Design und Architektur | Finalisierung REST Endpoints und Dokumentation mittels OpenAPI
2021-03-27 | 1:30 | Implementierung | Aufsetzen Angular Projekt
2021-03-28 | 2:30 | Softwarekonzept | Projektplan erstellen
2021-03-28 | 2:00 | Implementierung | Angular Layout
2021-03-29 | 2:30 | Implementierung | Angular Settings und Profile Dialoge
2021-04-01 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-01 | 0:30 | Software/System Design und Architektur | Ergänzung View im Design
2021-04-01 | 1:45 | Implementierung | Angular Mobile Layout
2021-04-02 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-02 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Erweiterung REST Dokumentation
2021-04-02 | 2:30 | Implementierung | Angular Login/Register
2021-04-02 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Fix GIT Branches
2021-04-02 | 1:30 | Implementierung | Angular REST Anbindung
2021-04-03 | 1:30 | Implementierung | Angular Authentifizierung
2021-04-04 | 0:45 | Implementierung | Angular Authentifizierung
2021-04-04 | 0:30 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-04 | 1:00 | Implementierung | Angular Authentifizierung
2021-04-04 | 0:15 | Implementierung | Angular Login/Layout Bugfix
2021-04-06 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Angular Einführung
2021-04-11 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-12 | 1:45 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-04-12 | 0:45 | Implementierung | Angular Logout Bug fixing
2021-04-12 | 0:15 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-14 | 0:15 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-14 | 0:45 | Implementierung | Angular Settings Logik
2021-04-15 | 5:30 | Implementierung | Angular Admin Users
2021-04-16 | 0:45 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Einarbeitung Websockets
2021-04-16 | 0:45 | Implementierung | Angular User Profile
2021-04-16 | 1:00 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation und Anpassung Angular dafür
2021-04-16 | 2:15 | Implementierung | Angular Admin Expressions
2021-04-17 | 3:00 | Implementierung | Angular Admin Expressions - Import
2021-04-18 | 1:00 | Implementierung | Angular Admin Expressions
2021-04-18 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-20 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop "Docker"
2021-04-22 | 1:00 | Implementierung | Angular Bug fixing
2021-04-22 | 1:00 | Implementierung | Angular Homepage
2021-04-22 | 2:30 | Implementierung | Angular Homepage mit Game Connection und Game Erstellung
2021-04-23 | 2:30 | Implementierung | Angular Game Erstellung
2021-04-23 | 0:15 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-26 | 1:45 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-04-27 | 1:30 | Implementierung | Angular Homepage mit Statistics
2021-04-28 | 1:30 | Implementierung | Angular Websocket Integrierung
2021-04-28 | 1:30 | Implementierung | Angular Admin Games
2021-04-28 | 2:45 | Implementierung | Angular Game
2021-04-29 | 3:15 | Implementierung | Angular Pre-Game
2021-04-29 | 2:00 | Implementierung | Angular Running-Game
2021-04-30 | 1:30 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-30 | 5:30 | Implementierung | Angular Game
2021-05-01 | 2:30 | Implementierung | Bugfixing Spielekommunikation
2021-05-02 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-02 | 3:15 | Implementierung | Angular Game
2021-05-06 | 1:45 | Implementierung | Angular Dockerisierung
2021-05-06 | 1:15 | Konfiguration und Deployment | Einrichtung Raspberry Script(s)
2021-05-06 | 4:45 | Implementierung | Angular Game
2021-05-07 | 3:30 | Implementierung | Websocket Disconnect-handling & Verbesserungen
2021-05-07 | 0:45 | Implementierung | Angular Game
2021-05-07 | 2:00 | Implementierung | Angular Light Theme
2021-05-08 | 3:15 | Implementierung | Angular Light Theme
2021-05-08 | 2:15 | Implementierung | Angular Verbesserungen
2021-05-09 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-09 | 5:00 | Implementierung | Angular Verbesserungen
2021-05-10 | 0:30 | Implementierung | Angular Running Game Details
2021-05-10 | 1:30 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-05-12 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting Testdrehbuch
2021-05-13 | 1:15 | Implementierung | Angular Dice Mapping Verbesserung
2021-05-17 | 0:15 | Systemtest (fremdes System) | Durchlesen und Korrigieren Abnahmetest
2021-05-18 | 0:45 | Systemtest (fremdes System) | Systemtest
2021-05-19 | 2:15 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetest für Gruppe 5
2021-05-23 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement