## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 1
2021-03-08 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Konzeptbeschreibung Aufgabenaufteilung
2021-03-12 | 6:15 | Softwarekonzept | Use-Case-Diagramm und Beschreibung
2021-03-14 | 2:00 | Softwarekonzept | Use-Case Beschreibung
2021-03-14 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Konzeptbeschreibung Diskussion
2021-03-15 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 3
2021-03-16 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Konzeptbeschreibung Fertigstellung, Projektplan im GIT
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-23 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Vorbereitung auf Workshop 4
2021-03-23 | 1:00 | LV-Einheit | Workshop 4
2021-03-26 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Teammeeting: Festlegen der REST endpoints
2021-03-27 | 4:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | TimeFlip und Raspberry
2021-03-28 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Projektplan erstellen
2021-03-29 | 0:30 | Softwarekonzept | Use-Case-Diagramm und Beschreibung: Überarbeitung
2021-03-29 | 3:00 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Daten auslesen
2021-03-31 | 2:00 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Notifications bekommen
2021-04-02 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-02 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Erweiterung REST Dokumentation
2021-04-06 | 1:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Angular-Einführung
2021-04-10 | 2:45 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Daten auslesen
2021-04-12 | 1:45 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-15 | 2:00 | Implementierung | Raspberry: Refactoring
2021-04-15 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Raspberry: REST Plain Java
2021-04-16 | 7:30 | Implementierung | Raspberry: Refactoring und Kommunikation mit Backend
2021-04-18 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-24 | 4:45 | Implementierung | Raspberry: Kommunikation mit Backend
2021-04-24 | 2:00 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Raspberry: TimeFlip Würfelseiten-Kalibrierung
2021-04-24 | 0:30 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Würfelseiten-Kalibrierung
2021-04-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-26 | 1:45 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-26 | 4:15 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Würfelseiten-Kalibrierung
2021-04-30 | 2:15 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Tests mit Mockito
2021-05-04 | 0:45 | Konfiguration und Deployment | Raspberry: Installationsskript
2021-05-06 | 4:30 | Implementierung | Raspberry: TimeFlip Bluetooth Connection
2021-05-06 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Raspberry: Installations- und Ausführungsskript
2021-05-06 | 6:00 | Tests | Raspberry: Tests
2021-05-07 | 4:00 | Tests | Raspberry: Tests und Bugfixes
2021-05-07 | 4:00 | Konfiguration und Deployment | Raspberry: Installations-, Build- und Ausführungsskript
2021-05-07 | 0:45 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Recherche zur Lösung von Bugs
2021-05-07 | 1:15 | Implementierung | Raspberry: Bugfixes
2021-05-08 | 1:45 | Konfiguration und Deployment | Raspberry: Installationsskript
2021-05-08 | 1:00 | Tests | Manuelle Tests des TimeGuess Spiels
2021-05-08 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Datenbank mit neuen Kategorien/Begriffen füttern
2021-05-09 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-05-09 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Dokumentation des auftretenden “fatal errors”
2021-05-10 | 1:45 | LV-Einheit | Proseminar
2021-05-10 | 4:45 | Konfiguration und Deployment | Raspberry: Installationsskript (JDK 11 -> kein “fatal error”?)
2021-05-12 | 3:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting: Testdrehbuch

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement