## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-08 | 1:30 | LV-Einheit | Teilnahme an Proseminar
2021-03-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Gruppen Meeting: Aufgabenaufteilung und Besprechung
2021-03-12 | 2:30 | Software/System Design und Architektur | Erstellen Bausteinsicht
2021-03-13 | 1:30 | Software/System Design und Architektur | Studieren des skeletons und Bearbeitung Bausteinsicht
2021-03-14 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Konzeptbeschreibung Diskussion
2021-03-15 | 2:30 | LV-Einheit | WS2: Rest API & Clients
2021-03-15 | 2:00 | Software/System Design und Architektur | Definition SW-Architektur
2021-03-16 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Finalisieren der Konzeptbeschreibung, Erstellen von Issues und Milestones
2021-03-22 | 1:15 | LV-Einheit | Teilnahme an Proseminar
2021-03-26 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Festlegen der REST Endpoints
2021-03-28 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Projektplan
2021-03-28 | 4:00 | Implementierung | Aufsetzen skeleton und Implenentierung des Logins mit JWT Tokens
2021-03-29 | 1:00 | Software/System Design und Architektur | Ausbessern der SW-Architektur in der Konzeptbeschreibung
2021-04-02 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Setup MySQL database and integrate in backend
2021-04-02 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-02 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Fix Git Branches
2021-04-10 | 3:00 | Implementierung | Überarbeitung von JWT Tokens und UserService
2021-04-11 | 5:00 | Implementierung | Implementierung des UserServices und der Controller
2021-04-11 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-12 | 1:45 | LV-Einheit | Teilnahme an Proseminar
2021-04-16 | 1:00 | Konfiguration und Deployment | Konfiguration von CORS und whitelisting REST Endpoints für authenticaton
2021-04-16 | 3:30 | Implementierung | Arbeit an User Service
2021-04-17 | 6:00 | Implementierung | Fertigstellung von UserService und UserController
2021-04-18 | 1:00 | Implementierung | Testen des Frontends und fixen von Bugs in UserController
2021-04-18 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-18 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Test Workshop
2021-04-19 | 1:45 | LV-Einheit | WS6: Testing
2021-04-22 | 3:30 | Tests | Bugfixing und schreiben der UserController Tests
2021-04-23 | 2:00 | Implementierung | Dokumentierung der User Klassen und Refactoring
2021-04-24 | 3:00 | Konfiguration und Deployment | WebSockets Authentifizierung
2021-04-25 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-26 | 1:45 | LV-Einheit | Teilnahme an Proseminar
2021-04-29 | 1:00 | Implementierung | Enabling cors for websockets
2021-04-30 | 3:00 | Implementierung | Fixing Cors and WebSocket Authentication settings
2021-04-30 | 1:30 | Implementierung | BugFixing UserService und Implementierung Endpoint
2021-05-01 | 4:00 | Implementierung | Dockerizing Backend
2021-05-02 | 0:15 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement