## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 1:30 | LV-Einheit | Workshop "Projektplanung und Projektmanagement mit GitLab"
2021-03-08 | 1:30 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-03-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Aufgabenaufteilung und Besprechung
2021-03-12 | 1:00 | Softwarekonzept | Diskussion UML
2021-03-12 | 7:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-13 | 0:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-14 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Erstellen der README Datei
2021-03-14 | 1:30 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-14 | 3:00 | Softwarekonzept | Gruppendiskussion der Ergebnisse und Korrektur
2021-03-16 | 1:45 | Softwarekonzept | UI Design
2021-03-16 | 2:15 | Koordination und Projektmanagement | Finalisieren der Konzeptbeschreibung, Erstellen von Issues und Milestones
2021-03-22 | 1:30 | LV-Einheit | PS Einheit
2021-03-26 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Festlegen REST Endpoints
2021-03-27 | 1:45 | Software/System Design und Architektur | Finalisierung REST Endpoints und Dokumentation mittels OpenAPI
2021-03-27 | 1:30 | Implementierung | Aufsetzen Angular Projekt
2021-03-28 | 2:30 | Softwarekonzept | Projektplan erstellen
2021-03-28 | 2:00 | Implementierung | Angular Layout
2021-03-29 | 2:30 | Implementierung | Angular Settings und Profile Dialoge
2021-04-01 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Überarbeitung REST Dokumentation
2021-04-01 | 0:30 | Software/System Design und Architektur | Ergänzung View im Design
2021-04-01 | 1:45 | Implementierung | Angular Mobile Layout
2021-04-02 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teammeeting
2021-04-02 | 0:45 | Software/System Design und Architektur | Erweiterung REST Dokumentation
2021-04-02 | 2:30 | Implementierung | Angular Login/Register
2021-04-02 | 2:00 | Konfiguration und Deployment | Fix GIT Branches

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement